# 任务分配总表

4月27日—5月5日阶段安排初版

# 一、当前主线

| 主线 | 说明 |
| --- | --- |
| 游戏化任务 | 不是简单从现有范式压缩出5—10分钟，而是以MCI预测/筛查有效性为目标。现有范式是重要来源之一，同时还要参考外部证据中对MCI预测重要的认知域，并考虑多模态信息。 |
| 认知训练 | 先由田淑怡推进一部分，重点围绕老年人/MCI风险人群的工作记忆与执行功能训练。 |
| 大模型结合 | 作为调研方向推进，关注知识图谱、纵向健康信息、日志范式、血液检验、多模态数据与LLM辅助预测/解释。 |
| AI × 心理学meta分析 | 继续做，但作为长线研究，不作为4月30日或5月5日前必须完成的硬交付。 |
| 足球网页与青少年组辅助 | 由戴敬力按需辅助，不列入当前核心优先级。 |

# 二、每个人具体做什么

| 人员 | 定位 | 具体任务 | 交付物 | 优先级/状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 戴敬力 | 总控/技术整合/最终判断 | 统筹两站优化；明确游戏化任务方向；汇总范式参数证据；处理画钟与语音测评机制；按需协助足球网页和青少年组 | 总体优化方案；画钟/语音修改方案；游戏化方向判断 | 核心 |
| 刘晓烨 | 空间导航、看眼读心、游戏化主线参与 | 回看空间导航与看眼读心；根据试测反馈提修改建议；检查RMET/社会认知证据；参与游戏化任务设计；继续AI meta长线 | 空间导航修改建议；看眼读心优化建议；游戏化任务初步思路 | 核心 |
| 田淑怡 | 认知训练主责 | 围绕工作记忆+执行功能设计老年/MCI训练模块；整理训练目标、流程、难度分级、反馈方式和依据 | 训练模块设计表；老年适配建议；相关证据简表 | 重要 |
| 张璐泽 | UI/UX与游戏化界面 | 优化zju.edisondai.cn与zjuaipsy.cn；关注老人友好、入口清晰、风格统一；提供游戏化界面建议 | 两站UI/UX问题清单；游戏化界面建议；参考案例 | 重要 |
| 刘澄颖 | 动态轻任务 | 根据回复情况安排：网站体验反馈，或3篇AI/多模态/认知评估文献；不承担关键路径 | 网站体验反馈或3篇文献简表，二选一 | 非关键 |
| 许一桦 | 原范式回看 | 回看Flanker、SART、VSTMB；确认网页改动后的呈现时间、ITI/ISI、trial、反应窗口和指标是否合理 | 三个范式参数回看表 | 原作者 |
| 黄朝琮 | 原范式回看 | 回看图片记忆与连线测试；重点确认呈现时间、图片数量、计时方式、错误处理、触屏操作 | 图片记忆/连线测试回看表；如没空则交接 | 原作者 |

# 三、范式/模块归属

| 范式/模块 | 当前负责人 | 备用负责人 | 当前重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间导航 | 刘晓烨 | — | 根据试测反馈优化；重点看流程、指导语、地图/路线、难度、老人理解成本 |
| 看眼读心/RMET | 刘晓烨 | — | 检查材料、选项、难度、呈现方式；补社会认知/RMET证据 |
| Flanker/箭头判断 | 许一桦 | 后续补充人员 | 确认呈现时间、ITI/ISI、trial、反应窗口、指标 |
| SART/数字注意 | 许一桦 | 后续补充人员 | 确认Go/No-go比例、ITI、呈现时间、漏按/误按指标 |
| VSTMB/视觉短时记忆 | 许一桦 | 后续补充人员 | 确认刺激数量、呈现时间、保持间隔、探测方式 |
| 图片记忆 | 黄朝琮 | 刘晓烨 | 重点看呈现时间、图片数量、任务流程、材料 |
| 连线测试/TMT | 黄朝琮 | 田淑怡 | 重点看计时方式、错误处理、触屏操作、A/B流程 |
| 画钟测试 | 戴敬力 | 田淑怡可补证据 | 判断撤回/清空是否保留；必须记录过程数据 |
| 语音测评 | 戴敬力 | 刘澄颖可补AI文献 | 改成主持人控制开始/停止录音；每题单独保存 |

# 四、所有范式回看时统一关注的证据类型

| 证据类型 | 具体要看什么 |
| --- | --- |
| ITI / ISI | 刺激之间间隔多久；是否适合老年人节奏 |
| 呈现时间 | 图片、数字、箭头、选项等显示多久 |
| 刺激大小 | 图片大小、字号、屏幕占比、触屏点击区域 |
| trial数量 | 练习trial、正式trial、总时长 |
| 范式流程 | 任务如何开始、反应、反馈、休息、结束 |
| 实验材料 | 图片、数字、箭头、语音、地图/路线等来源和适配性 |
| 主要指标 | 正确率、反应时、遗漏、误按、完成时间、错误次数等 |
| 老年适配 | 是否需要更慢节奏、更大字号、更明确指导语、更少负荷 |

# 五、补充说明：画钟与语音测评

| 模块 | 建议 |
| --- | --- |
| 画钟测试 | 撤回可以保留，清空可以保留但要二次确认；关键是记录原始轨迹、撤回次数、清空次数、首笔延迟、总用时、每笔时间戳和最终图像。 |
| 语音测评 | 建议改为主持人手动开始/停止录音；指导语不进入正式录音；每题单独保存音频，后续可增加重录、录音时长、静音检测。 |

# 六、这样分配的理由

| 分配点 | 理由 |
| --- | --- |
| 游戏化方向 | 不能简单压缩现有范式。目标是形成有有效性依据、能服务MCI预测/筛查的游戏化任务；现有范式只是重要来源之一。 |
| 原作者优先 | 原作者最清楚范式逻辑和参数背景，先由原作者回看可减少理解成本。 |
| 刘晓烨 | 她原本参与空间导航和看眼读心，并参加过试测，适合根据现场反馈提出优化。 |
| 田淑怡 | 她兴趣集中在老年认知训练、范式设计和干预设计，适合先做训练模块。 |
| 张璐泽 | 设计背景更适合承担UI/UX、页面工业化、老人友好与游戏化界面。 |
| 刘澄颖 | 回复不稳定，不适合关键路径；但可作为AI/多模态方向的轻量补充。 |
| 许一桦/黄朝琮 | 他们是相关范式原负责人，先确认网页改动和参数合理性。 |
| Meta分析 | 仍然重要，但当前还在找方向，应作为长线而不是短期硬交付。 |