# 管理群通知与时间节点安排

群内可发布版本 + 4月27日—5月5日节点

# 一、群内通知建议稿

## 可直接发到管理群

各位，我把接下来这一阶段的任务重新梳理一下。 当前重点不是简单把现有范式压缩成短版，而是围绕“游戏化认知测评/训练”和“老年认知评估有效性”做进一步整理。现有范式是我们很重要的来源，但后续还要参考MCI预测相关的重要认知域、多模态信息和外部研究证据。 这一阶段主要分几条线： 1. 原有范式先由原负责人回看，确认我们后续在网页里做过的参数和呈现方式改动是否合理； 2. 游戏化方向要考虑如何形成一个更短、更容易推广、但仍然有认知评估意义的任务； 3. 认知训练方向先做一个适合老年人或MCI风险人群的训练模块； 4. 两个网站 zju.edisondai.cn 和 zjuaipsy.cn 继续做UI/UX和老人友好优化； 5. 大模型结合方向先作为调研方向推进； 6. AI与心理学meta分析继续作为长线研究推进。 大家不用写长篇综述，先以表格形式整理：当前设置、可能问题、修改建议、是否需要文献支持、参考依据。

# 二、群内分工说明

| 人员 | 群内说明 |
| --- | --- |
| 刘晓烨 | 回看空间导航和看眼读心；根据试测反馈提出修改建议；参与游戏化任务初步设计；AI meta继续作为长线推进。 |
| 田淑怡 | 负责老年认知训练方向，先围绕工作记忆和执行功能设计一个适合老年人/MCI风险人群的训练模块。 |
| 张璐泽 | 负责两个网站的UI/UX和游戏化界面设计，重点看入口、指导语、按钮、视觉统一、老人友好和游戏化交互。 |
| 刘澄颖 | 做动态轻任务：体验两个网站并写反馈，或补充3篇AI/多模态认知评估文献；不放关键路径。 |
| 许一桦 | 回看Flanker、SART、VSTMB，确认网页参数和呈现方式改动是否合理。 |
| 黄朝琮 | 回看图片记忆和连线测试，重点看呈现时间、计时、错误处理、触屏操作等；如果没空再转给其他人补。 |
| 戴敬力 | 负责总控、技术整合、画钟/语音测评修改、大模型方向把关，并按需协助足球网页和青少年组。 |

# 三、时间节点安排

| 时间 | 节点 | 具体安排 |
| --- | --- | --- |
| 4月27日 | 任务确认 | 每个人确认自己负责的内容；原负责人开始回看原范式；UI/UX开始体验两个网站。 |
| 4月28日—4月29日 | 形成初稿 | 各自整理问题清单、修改建议、参数依据或训练模块初稿。不要写长文，先表格化。 |
| 4月30日 | 第一轮提交 | 提交第一版：范式回看表、训练模块表、UI/UX问题清单、AI/多模态轻调研或网站反馈。 |
| 5月1日—5月5日 | 轻量补充 | 五一期间不安排重任务，只做补充修改、文献补充、个别问题确认。 |
| 5月5日前 | 汇总整合 | 戴敬力汇总第一版优化方案，明确后续哪些进入开发、哪些继续论证。 |

# 四、4月30日前每个人要交什么

| 人员 | 4月30日前交付 |
| --- | --- |
| 刘晓烨 | 空间导航修改建议；看眼读心优化建议；游戏化任务初步想法 |
| 田淑怡 | 工作记忆/执行功能训练模块设计表 |
| 张璐泽 | 两个网站UI/UX问题清单；游戏化界面建议 |
| 刘澄颖 | 网站体验反馈或3篇AI/多模态认知评估文献，二选一即可 |
| 许一桦 | Flanker、SART、VSTMB参数回看表 |
| 黄朝琮 | 图片记忆、连线测试回看表；没空则说明后续转交 |
| 戴敬力 | 统一模板、任务协调、关键问题判断；画钟与语音测评修改方案 |

# 五、群内补充说明

## 可作为群内第二条补充

补充一下，大家这次不是做完整综述，也不是要求每个人都找很多文章。更重要的是把任务里真正会影响网页和实验设计的部分先找出来，比如： 1. ITI/ISI； 2. 刺激呈现时间； 3. 图片、字号、按钮和刺激大小； 4. trial数量； 5. 任务流程； 6. 实验材料； 7. 正确率、反应时、遗漏、误按、完成时间等指标； 8. 老年人/MCI人群是否需要特殊调整。 如果暂时找不到文献依据，也可以先写“需要进一步确认”，不要卡住。